**招标咨询子项目“推动实施半导体照明国际合作示范项目”**

**任务大纲**

**编号：SSLED-T2018008**

**一、项目背景**

中国“促进半导体照明市场转化，推广节能环保新光源项目”（正式简称“中国半导体照明促进项目”）是国家发展和改革委员会、联合国开发计划署和全球环境基金在绿色照明领域开展的国际合作项目。本项目旨在通过提升半导体照明产品的市场转化能力，促进优质高效半导体照明产品在中国的广泛应用，实现节电并减少温室气体排放。根据项目设计要求，拟招聘在节能国际合作方面具有丰富经验的机构，推动实施半导体照明国际合作示范项目。

**二、本项工作的目标**

调研我国与其他国家在半导体照明领域合作情况，完成项目库建设，研究提出半导体照明国际示范项目实施路径。

**三、本项工作的任务和职责**

**（一）开展调研，建立国际合作示范项目库**

调研国内有关单位与其他国家在半导体照明产品合作情况，分别遴选重点国际合作示范项目，建立半导体照明国际合作示范项目库。

**（二）深入分析，提出国际合作示范推广路径**

通过跟踪调研，研究合作机制，分析合作障碍，提出国际合作示范项目的推广路径。

**四、项目预算、周期和产出**

（一）合同预算：不高于10万美元

（二）合同周期8个月

（三）预计产出包括：

1.项目启动报告。

2.半导体照明国际合作示范项目库。

3.半导体照明国际合作示范项目推广路径研究报告。

**五、****对提供服务机构的资质要求**

（一）具有独立法人资格的机构，具有良好的信誉。

（二）对国内外半导体照明产业发展有深刻理解和把握。

（三）具有良好的行业资源组织协调能力，能有效衔接行业、企业、政府资源，并能提供跨部门、跨领域服务支撑。

（四）具有良好的半导体照明国际合作经验和广泛的国际联络渠道。

（五）团队中有良好的中、英文读写能力的专业人员。